**ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 4.3. «Українці (особливо молодь) мають можливість брати активну участь у суспільному житті» Програми діяльності Кабінету Міністрів України**

**1. ПРОБЛЕМА ПОЛІТИКИ**

**1.1. Проблема**

Населення України (особливо молодь) мають низьку залученість до суспільного життя, що позбавляє можливості адвокатувати та відстоювати власні інтереси та, в кінцевому результаті, погіршує якість життя

**1.2. Носій проблеми**

Активні громадяни

**1.3. Масштаб проблеми: Загальнонаціональна**

Загальнонаціональна: рівень залученості населення до активної громадської діяльності складає 7,5% (дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 2019 р.)

**1.4. Гострота проблеми: Негостра**

Низький рівень залученості населення до суспільного життя впливає на можливість активної частини суспільства змінювати якість життя, суспільних послуг і просторів та центрів (слабка підтримка ініціатив активних громадян не дозволяє впроваджувати якісні зміни)

**1.5. Динаміка проблеми: Нейтральна**

Після значного зростання у 2014-2016 році, спостерігалося зниження активності/залученості громадян до теперішнього рівня; за умов збереження статусу-кво очікується збереження поточного рівня в наступні 1-3 роки

**1.6. Причини проблеми**

Причина 1 - Низький рівень довіри людей до суспільних ініціатив і громадянського суспільства

Причина 2 - Низький рівень мобільності населення в тому числі молоді: 40% людей ніколи не виїжджали за межі своєї області (з негативною динамікою в русі на схід); 55% молоді за останні 3 роки не виїжджало за межі області

Причина 3 - Слабкий розвиток інфраструктури громадянського суспільства (в тому числі, молодіжної): відсутність потужних національних організацій, здатних залучати значну кількість людей; недостатня кількість фахівців, спроможних допомагати соціалізації і активізації молоді; відсутність розвинутої інфраструктури, суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів

Причина 4 - Патерналістські цінності, збережені з часів тоталітарного режиму, які передбачають низьке почуття власної відповідальності за життя і розвиток суспільства (джерело Global Values Survey)

**1.7. Показники ефективності політики**

* Збільшення вдвічі частки населення, яке бере участь в суспільному житті (до 12% – дорослого населення, до 25% – молоді)

**1.8. Опис чинної державної політики щодо вирішення проблеми / її причин.**

Реалізується Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016 – 2020 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148) та інші нормативно-правові акти в молодіжній сфері. Функціонують державна установа «Всеукраїнський молодіжний центр» та Державний інститут сімейної та молодіжної політики. Започатковано численні програми і проєкти для самореалізації та сталого розвитку молоді, у тому числі «Пакт заради молоді – 2020», «Молодіжний працівник», «Державотворець», «GOxChange», «Молодіжна столиця України», здійснюється фінансова підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, молоді присуджуються премії за особливі досягнення в молодіжній сфері тощо.

Міжнародні зобов’язання щодо підвищення рівня участі молоді у суспільному житті полягають у виконанні: статті 434 глави 23 «Освіта, навчання та молодь» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; Рамкової програми співробітництва між Міністерством молоді та спорту України та Радою Європи у сфері молодіжної політики на 2016 – 2020 роки; міжнародних договорів міжурядового та міжвідомчого характеру (у тому числі міжурядових угод про українсько-польські та українсько-литовські молодіжні обміни); Меморандуму про співробітництво у молодіжній сфері між Міністерствами країн Вишеградської групи, відповідальними за реалізацію державної політики у молодіжній сфері, та Міністерствами країн-учасниць ініціативи ЄС «Східне партнерство», відповідальними за реалізацію державної політики у молодіжній сфері.

Розроблено проєкт Стратегії розвитку молодіжної політики до 2030 року

**2. ПРОПОНОВАНИЙ КУРС ПОЛІТИКИ**

**2.1. Підціль 1 “Забезпечення спроможності організацій громадянського суспільства”**

**Показники результативності:**

* Залученість населення (в тому числі, молоді) до участі в організаціях громадянського суспільства

**Завдання до підцілі 1:**

* Запуск інституційної підтримки організацій громадянського суспільства
* Надання фінансової підтримки для розвитку соціальної активності молоді
* Залучення організацій громадянського суспільства до кроссекторальних проектів – пріоритизація проєктів, в які залучені держава і організації громадянського суспільства
* Розвиток співрегулювання та саморегулювання – включення організвацій громадянського супсльства (в тому числі об’єднань гравців за сферами) до прийняття рішень державою

**2.2. Підціль 2 “Підвищення мобільності та культурної і соціальної інтегрованості молоді”**

**Показники результативності:**

* Відсоток населення (особливо молоді), що виїжджали за межі області за останні 3 роки

**Завдання до підцілі 2:**

* Запуск національної програми мобільності молоді – залучення молоді всіх регіонів (до 100000 учасників в перший рік) до програми обмінів, що має на меті заохотити і дати інструменти для активної участі в суспільному житі; ідентифікувати себе українцями – членами єдиного суспільства, поважаючи різноманіття; розвинути спроможність регіональних організацій громадянського суспільства
* Підвищення самостійності, життєстійкості та спроможності молоді
* Налагодження міжнародного молодіжного співробітництва та активізація участі молоді у суспільно-політичному житті
* Налагодження міжрегіональної взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної національної системи цінностей
* Впровадження KPI залучення молодої аудиторії для закладів культури

**2.3. Підціль 3 “Розвиток і підвищення прозорості секторів волонтерства і благодійності”**

**Показники результативності:**

* Відсоток населення, що бере участь у волонтерстві та благодійності за секторами (допомога військовим, охорона здоров’я, соціальна сфера, тощо)
* Відсоток населення, що довіряє благодійним та волонтерським організаціям

**Завдання до підцілі 3:**

* Стимулювання прозорості і звітування благодійних і волонтерських організацій – фіскальне та інше стимулювання доступне виключно для прозорих організацій, які розкривають звітність
* Впровадження участі у волонтерстві або благодійності як додаткового елементу оцінювання при вступі до ВНЗ (додаткові бали до ЗНО за участь у надійних благодійних чи волонтерських організаціях)
* Запровадження індивідуальної фіскальної підтримки громадянами благодійних, волотнтерських та громадських організацій

**2.4. Підціль 4 “Розвиток інфраструктури залучення населення (особливо молоді): фахівці, що здатні працювати із молоддю, простори та центри для соціалізації”**

**Показники результативності:**

* Кількість об’єктів суспільної інфраструктури (спільні простори та центри, доступні до використання різними соціальними групами громади, за прикладом community engagement centers) на 100000 населення
* Кількість фахівців, що працюють із молоддю на 100000 молоді

**Завдання до підцілі 4:**

* Введення суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів в стандарти планування територій і забудови
* Впровадження стандартів якості діяльності суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів
* Розвиток програми підготовки молодіжних працівників та здійснення підготовки фахівців, що працюють із молоддю

**План реалізації державної політики для досягнення цілі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Підціль** | **Завдання** | **Захід** | **Початок** | **Закінчення** | **Відповідальний орган влади** |
| Забезпечення спроможності організацій громадянського суспільства | Запуск інституційної підтримки організацій громадянського суспільства | Розроблення законодавчих механізмів інституційної підтримки організацій громадянського суспільства | 01-10-2019 | 30-06-2020 | МКМС |
| Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності організацій | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС |
| Проведення конкурсу на інституційну підтримку організацій громадянського суспільства | 01-04-2020 | 30-06-2020 | МКМС |
| Надання фінансової підтримки для розвитку соціальної активності молоді | Удосконалення існуючої системи визначення пріоритетів та критеріїв відбору програм, проєктів, заходів | 01-01-2020 | 30-06-2020 | МКМС |
| Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності виконання (реалізації) проєктів, програм, заходів | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС |
| Проведення конкурсу та надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для реалізації їх проєктів | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Проведення конкурсу та надання фінансової підтримки громадським об'єднанням на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання для реалізації їх проєктів | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Залучення організацій громадянського суспільства до кроссекторальних проектів – пріоритизація проєктів, в які залучені держава і організації громадянського суспільства | Розробка нормативного забезпечення включення додаткового KPI | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС |
| Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності проєктів | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС |
| Впровадження нових правил і принципів підтримки проєктів установами і закладами культури | 01-04-2020 | 30-09-2020 | МКМС |
| Розвиток співрегулювання та саморегулювання – включення організвацій громадянського супсльства (в тому числі об’єднань гравців за сферами) до прийняття рішень державою | Визначення функцій, етапності і плану впровадження саморегулювання і співрегулювання за сферами політик, в тому числі визначення пілотних сфер | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС |
| Розробка нормативного забезпечення для впровадження саморегулювання або співрегулювання у визначених сферах політик | 01-01-2020 | 30-06-2020 | МКМС |
| Внесення змін в нормативно-правові акти для запуску співрегулювання і саморегулювання у визначених сферах політик | 01-07-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Створення саморегулівних організацій у визначених сферах політик | 01-04-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Підвищення мобільності та культурної і соціальної інтегрованості молоді | Запуск національної програми мобільності молоді – залучення молоді всіх регіонів (до 100000 учасників в перший рік) до програми обмінів, що має на меті заохотити і дати інструменти для активної участі в суспільному житі; ідентифікувати себе українцями – членами єдиного суспільства, поважаючи різноманіття; розвинути спроможність регіональних організацій громадянського суспільства | Розроблення нормативно-правової бази, концепції та методології реалізації програми мобільності молоді | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС |
| Здійснення пілотних обмінів молоддю між кількома регіонами України | 01-04-2020 | 30-06-2020 | МКМС; МОН; інші центральні органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Здійснення обмінів молоддю між різними регіонами України | 01-10-2020 | 31-12-2020 | МКМС; МОН; інші центральні органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Підвищення самостійності, життєстійкості та спроможності молоді | Реалізація проєктів та проведення заходів, спрямованих на розвиток компетенцій молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Налагодження міжнародного молодіжного співробітництва та активізація участі молоді у суспільно-політичному житті | Здійснення міжнародних молодіжних обмінів | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Налагодження міжрегіональної взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної національної системи цінностей | Проведення заходів національно-патріотичного виховання | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Впровадження KPI залучення молодої аудиторії для закладів культури | Зміна нормативних актів для зміни принципу фінансування закладів культури, які включатимуть осучаснення репертуару та залучення молоді | 01-12-2019 | 31-12-2019 | МКМС |
| Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності | 01-12-2019 | 31-12-2019 | МКМС |
| Впровадження пілотного проекту зміни фінансування в окремих закладах підпорядкування міністерства | 01-01-2020 | 30-07-2020 | МКМС |
| Розвиток і підвищення прозорості секторів волонтерства і благодійності | Стимулювання прозорості і звітування благодійних і волонтерських організацій – фіскальне та інше стимулювання доступне виключно для прозорих організацій, які розкривають звітність | Створення норматив-правових актів, що створюватимуть фіскальні стимули для тих благодійних організацій, які публікують аудійовані звіти | 01-01-2020 | 30-06-2020 | МКМС |
| Створення національної бази даних відповідності благодійних і громадських організацій | 01-04-2020 | 30-06-2020 | МКМС |
| Впровадження участі у волонтерстві або благодійності як додаткового елементу оцінювання при вступі до ВНЗ (додаткові бали до ЗНО за участь у надійних благодійних чи волонтерських організаціях) | Розробка концепції введення участі в відповідальних громадських та волонтерських організаціях до рейтингування учнів при подачі в ВНЗ | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС; МОН |
| Впровадження пілотного проекту на базі вибраних ВНЗ/регіонів | 01-07-2021 | 30-09-2021 | МОН |
| Запровадження індивідуальної фіскальної підтримки громадянами благодійних, волотнтерських та громадських організацій | Розробка концепції введення принципу індивідуальної часткової контрибуції в благодійний і громадський сектор (перерахування відсотку від ПДФО на вибрану організацію) | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС |
| Внесення змін до чинного законодавства для впровадження індивідуальної часткової контрибуції в благодійний і громадський сектор | 01-04-2020 | 30-06-2020 | МКМС |
| Розвиток інфраструктури залучення населення (особливо молоді): фахівці, що здатні працювати із молоддю, простори та центри для соціалізації | Введення суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів в стандарти планування територій і забудови | Розробка концепції і розрахунків покриття суспільними (в тому числі, молодіжними) просторами та центрами | 01-12-2019 | 31-12-2019 | МКМС |
| Внесення змін до чинного законодавства для включення стандартів покриття суспільними (в тому числі, молодіжними) просторами та центрами | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС |
| Побудова пілотних проектів суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Здійснення навчання для суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Впровадження стандартів якості діяльності суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів | Здійснення навчання для суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Розвиток програми підготовки молодіжних працівників та здійснення підготовки фахівців, що працюють із молоддю | Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності програм | 01-01-2020 | 31-03-2020 | МКМС |
| Реалізація програми підготовки молодіжних працівників та підготовка фахівців, що працюють із молоддю | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |